|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Universidad Tecnológica Nacional  Facultad Regional Buenos Aires  Análisis de Sistemas de Información 2024  Curso: K2001  Turno: Mañana |  |

|  |
| --- |
| Nombre del Ejercicio  Cómputo 2009  Tema  Planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **GRUPO N° 2** | |
| **Nombre y Apellido** | **Legajo** |
| Agustín Nicolás Herzkovich | 213.787-2 |
| Ezequiel Su | 214.167-0 |
| Facundo Martín Gutman | 212.989-9 |
| Facundo Tobías Sabelli | 214.095-0 |
| Fausto Oliva | 213.943-1 |
| Lucas Sebastián Arias | 213.477-9 |
| Luciano Ezequiel Tapia | 214.176-0 |
| Tomás Pedro Palazzesi | 213.961-3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN:** |  |
| **FECHA DE DEVOLUCIÓN:** |  |
| **CALIFICACIÓN:** |  |
| **FIRMA PROFESOR:** |  |

Tabla de Tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Dependencia** | **Duración planificada (días)** | **Duración real (días)** |
| A | Instalación fija contra incendio | - | 7 | 10 |
| B | Instalación de líneas, electricidad y tablero | - | 7 | 8 |
| C | Instalación de aire acondicionado | - | 3 | 2,5 |
| D | Prueba de la instalación eléctrica | B | 1 | 1 |
| E | Prueba del equipo del aire acondicionado | C – D | 1 | 2 |
| F | Instalación de muebles y bibliotecas | A – B – C – D | 3 | 3 |
| G | Recepción del equipo, control e instalación | F | 2 | 3 |
| H | Instalación de equipos periféricos | G | 4 | 4 |
| I | Prueba de instalación de equipos | H | 3 | 4 |
| J | Autorización final de la instalación | I | 1 | 1 |

CPM

Diagrama

Descripción generada automáticamente

GANTT

Gráfico, Gráfico en cascada

Descripción generada automáticamente

Duración planificada = 21 días.

Duración real = 24 días.

En ambos casos cumple con la fecha de finalización pactada.