## Hoja1
Tareas | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
A | 6 horas | 6 horas | 6 horas
B | 6 horas
C
D | 6 horas | 6 horas
E | 6 horas | 6 horas | 6 horas
F | [7 empty] | 6 horas | 6 horas | 6 horas |  |  | 6 horas | 6 horas | 6 horas
G |  |  | 6 horas |  |  |  | 6 horas | 6 horas | 6 horas
H | [15 empty] | 6 horas | 6 horas
I | [20 empty] | 6 horas | 6 horas | 6 horas
Fecha de inicio: 10/10
Fin de semana/Feriado
| Duración Planificada |  | 16 días completos + 4 medios días = 18 días
5 ingenieros
Costo por hora día de semana = $20 * 5 ingenieros = $100
Costo por hora sábados = $30 * 5 ingenieros = $150
Estadía total por semana = $30000 * 5 ingenieros = $150000
Pasaje ida y vuelta = $3000
5 pasajes = $15000
4 semanas = $600000
Días de semana trabajados = 16,5 => Horas de semana trabajadas = 16,5 * 6 horas = 99 horas
Sábados trabajados = 3 => Horas de sábado trabajadas = 3 * 3 horas = 9 horas
Costo de semana = 99 horas * $100 = $9900
Costo de sábado = 9 horas * $150 = $1350
Costo total = $15000 + $600000 + $9900 + $1350 = $626250